乐山师范学院维修工程管理办法（修订）

第一章总则

第一条为加强学校维修管理，保障建（构）筑物及配套设施使用安全,厘清工作职责和内容，规范工作程序，提高工作效率，更好地为学校事业发展服务，根据国家法律法规及相关政策，结合学校实际，特制定本办法。

第二条本办法的维修工程是指对全校范围内已建成建（构）筑物及其配套设施（包括园林绿化、消防设施、强电弱电）的拆改、翻修、维护、装饰装修以及扩建、改建工程。

本办法适用范围：学校的教学用房（含实验室环境改造）、科研用房、行政办公用房、公有住房、学生宿舍、食堂、道路、广场、运动场等公共建（构）筑物及公共设施、公共水电、校园网络、监控及因灾损毁修复等维修工程。

学校仪器、设备的维修按照《乐山师范学院国有资产管理办法》的相关规定实施；教职工校内私有产权住宅的维修按《四川省住宅专项维修资金管理细则》规定执行，不适用本办法。

第三条学校维修工程按照量力而行、计划优先、保障重点、超标自负的原则，进行项目化、标准化、规范化、制度化管理。

第四条维修工程分为日常维修和专项维修，日常维修按部门职责分别由后勤与国有资产管理处、教育信息技术中心、保卫处牵头组织实施；专项维修由基本建设处牵头组织实施。

第二章日常维修

第五条日常维修即保障房屋及设施的正常使用的维修工程，单项工程不超过50万。日常维修实行按范围和项目分类管理，经费由相关职能部门按《乐山师范学院预算管理办法》列入部门预算。日常维修责任单位职责如下：

1.后勤与国有资产管理处负责公有住房、教学用房（含实验室环境改造）、行政办公用房、科研用房、食堂、学生宿舍、道路、广场、运动场等公共建（构）筑物及公共设施、公共水电管网、电梯空调、抢险损毁修复等维修。

2.保卫处负责监控系统、门禁系统（含红外监控系统）、消防设施的维修。

3.教育信息技术中心负责学校校园网络维修。

第六条日常维修管理

（一）日常维修项目的内容：

1.使用部门通过电话报修、书面报修、OA系统报修等多种途径向相关职能部门提交的维修申请项目；

2.维修经费预算职能部门日常检查发现需要维修的项目。

（二）日常维修项目实施程序

为了提高日常维修工作效率，日常维修责任单位可通过招标入库的方式确定至少3家工程造价、施工单位负责单项工程造价1万元以上5万元（不含5万元）以下的维修任务，招标入库单位服务年限不超过3年。

1.单项维修费用在1万元人民币以下的维修项目，简称零星维修。零星维修由日常维修经费预算职能部门安排后勤集团实施或安排学校入库维修单位实施。

2.日常维修单项概算1万至5万元（不含5万元）人民币的项目，由日常维修责任单位会同招标中心在入库维修单位中通过报价比选确定施工单位实施。

3.日常维修单项概算5万至50万以下的项目，由日常维修责任单位会同招标中心按《乐山师范学院采购与招标工作实施办法（修订）》的规定组织实施。

第七条工程预算

（一）工程预算编制

1.对于一般性技术含量较低的维修工程项目，由项目责任单位根据国家、省、市相关工程定额、规范，编制工程预算。

2.对于技术含量较高、功能要求复杂的维修工程项目，由入库工程造价咨询公司编制工程量清单和招标控制价。

（二）工程预算审计

单项工程造价在1万元以上（含1万元）的工程量清单和招标控制价，须经审计处进行审核。

第八条日常维修经费预算职能部门要加强施工过程的监督和管理，做到精心管理，安全、文明施工，确保施工质量和提高工作效率。

第九条日常维修过程管理及工作流程，各相关责任单位参照本办法自行制定分项日常维修实施细则。

第三章专项维修

第十条专项维修指单项概算50万及以上的大型装修工程、修缮工程达到政府集中采购限额标准的项目。专项维修由基本建设处实施集中统一管理和实施。

第十一条专项维修工程的立项采用年度集中统一预算立项，纳入年度计划的专项维修工程,由基本建设处每年9月向校内部门征集下一年专项维修立项意见，汇总后编制维修概算计划。经分管校领导审查，按照学校“三重一大”程序审批确定实施项目。

第十二条专项维修必须经过校内立项审批、发改委立项备案后，要严格按照工程招标（设计、施工）、合同管理、质量控制、安全管理、工期控制、变更控制、资金管理、竣工验收、决算审计、资产交付等规定程序实施。

第十三条专项维修工程预算外原则上不再增加立项,抢险救灾项目按《四川省抢险救灾工程项目管理办法》（川府发﹝2013﹞50号）执行。

第十四条专项维修工程招投标管理严格按照国家、四川省招投标法律法规、当年政府集中采购目录及采购限额标准和《乐山师范学院采购与招标工作实施办法（修订）》执行。

第十五条专项维修工程招投标管理主要职能部门为招标中心，招标中心核定招标公告后，经分管招标工作的校领导审批后，依法组织实施招标。

第十六条基本建设处负责编制专项维修工程项目方案和工程概算，审计处负责审核项目的招标工程清单和控制价。

第十七条招标工作结束后，招标中心按相关规定将招标结果及时公示，招标公示期满合格后发“中标通知书”。

第十八条中标通知书发出后，招标中心将中标通知书和招投标文件（全套）移交基本建设处，由基本建设处与中标单位按照招标文件授予合同主要条款和投标文件的承诺，以及双方协商一致的补充条款订立书面合同，施工合同的签订按照《乐山师范学院合同管理办法》（乐师院[2016]128号）执行。

第十九条专项维修工程施工、监理合同采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）、《建设工程监理合同（示范文本）》（GF－2012－0202）。

第二十条专项维修施工合同正本由基建处保管，合同副本由基建处分送学校审计处、财务处，为审计和工程款支付提供依据。

第四章维修工程过程管理

第二十一条维修工程实施全过程施工管理，建立健全行政监督、社会监理、跟踪审计、施工单位管理相结合的施工管理机制，严格执行《乐山师范学院工程建设廉政合同》（附件1）、《乐山师范学院安全生产合同》（附件2）中相关规定，提高“产品”质量。

第二十二条维修工程施工中，各维修经费预算职能部门应严格履行合同义务,加强过程中质量管理和对监理单位的监督，提高工程质量，保证投资效益并按期交付使用，对检查情况须做好必要的文字纪录。

第二十三条维修工程实行监理制度：投资额200万元人民币以上的建设工程按《四川省建设工程监理规定》（省政府令第180号）要求委托社会监理；投资额低于200万人民币的项目根据工程项目具体情况决定，由基建处提出建议是否委托监理单位。

第二十四条维修工程施工过程中，严格遵守《乐山师范学院建设项目全过程跟踪审计实施办法（修订）》（乐师院[2016]108号）文件规定，按照相关规范和合同约定做好隐蔽工程、重要材料等验收。

第二十五条施工过程中从严控制工程变更，工程变更增加部分累计金额原则上不得超过合同价的10%。并按照《乐山师范学院工程建设变更及签证实施细则》（附件3）程序进行报批后方实施，否则不予以计量。

第二十六条工程完工后，由维修经费预算职能部门牵头组织施工、监理、审计、使用部门参与工程现场竣工验收。竣工验收结束后，要做好资产移交工作。

第二十七条严格合同管理，合同一经签订，维修工程相关管理部门均须严格履行合同义务，任何单位和个人均不得超越合同外行使职权。

第五章工程结算、审计与付款

第二十八条施工单位在工程验收结束后一个月内编制竣工结算，维修经费预算职能部门在收到完整的结算资料后10日内完成初审，内审和社会审计按照《乐山师范学院建设项目全过程跟踪审计实施办法（修订）》（乐师院[2016]108号）文件规定执行审计，并在14日内完成复审确认。财务处根据《建设工程结算审计报告单》(复印件无效)及结算资料办理建设工程竣工结算并付款。

第二十九条维修工程项目付款程序。单项工程结算价1万以上项目由经费预算职能部门按施工合同，填写《乐山师范学院维修工程付款审批表》（附件4）到财务处付款。

第六章责任追究

第三十条维修工程按合同约定进行追责，在维修项目管理过程中违规则参照《乐山师范学院基建工程管理办法》(乐师院﹝2014﹞18号)第十二章和《乐山师范学院行政事故界定标准及处理办法》(乐师院﹝2013﹞78号)执行。

第七章附则

第三十一条本办法经2017年4月27日校长办公会讨论通过，自发布之日起施行，《乐山师范学院维修管理办法（试行）》（乐师院[2015]25号）文件同时废止。

第三十二条本办法由后勤与国有资产管理处、基建处负责解释。

附件1.乐山师范学院工程建设廉政合同

附件2.乐山师范学院安全生产合同

附件3.乐山师范学院维修工程付款审批表

附件4.乐山师范学院维修工程竣工验收备案书

附件1

乐山师范学院工程建设廉政合同

发包人：

承包人：

加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、学校和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政协议书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、学校和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供经费或方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供经费和方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本协议书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规予以处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本协议书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本协议书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、协议书有效期

本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格并办理完毕工程结算后止。

六、协议书份数

本协议书一式八份，与工程承包合同同时签订。发包人承包人各执一份，纪委、监察留存1份，审计部门留存1份，具有同等效力。

发包人：(公章)    承包人： (公章)

法定地址：          法定地址：

法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：(签字)    委托代理人： (签字)

电话：          电话：

传真：          传真：

电子邮箱：          电子邮箱：

邮政编码：          邮政编码：

附件2

乐山师范学院安全生产合同

为在合同段的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人          (以下简称“发包人”)与承包人(以下简称“承包人”)特此签订安全生产合同；

一、发包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5. 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％-3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工注册建造师和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本工程安全生产合同，作为施工合同附件，全部工程竣工验收后失效。

附件3

乐山师范学院维修工程付款审批表

申请时间：填表人：单位：元

| 立项名称 |  |  | 预算编号 |  |  |  | 预算经费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  |  | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 合同工期 |  |  | 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |
| 合同（协议）总金额 | 小写： |  | 大写： |  |  |  | 付款总次数 |  |  |  |
| 审计金额 | 小写： |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次合同应付金额 | 小写： |  |  |  |  |  | 本资扣款 金额 |  | 小写： |  |
|  | 大写： |  |  |  |  |  |  |  | 大写： |  |
| 本次实付金额 | 小写： |  |  |  |  |  | 大写： |  |  |  |
| 扣款原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款次数 | 一 | 二 |  | 三 |  | 四 |  | 五 |  | 六 |
| 付款金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累计进度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目主管单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审计处意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务处意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管基建校领导意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管财务校领导意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校长意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:1、本表由基建处负责填制，校办协调落实。

2、表中“立项名称”若与工程立项报批名称不一致，财务处将不予办理付款手续。

3、附注栏填写相关付款的必要说明。

附件4

乐山师范学院维修工程

竣工验收备案书

工程名称：

施工单位：

年月日

工程基本情况

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 |  | ㎡（万元） |  | 工程类别 |  | 维修 |  | 结构类型 |  |  |
| 开工日期 |  |  |  | 验收日期 |  |  |  | 合同工期 |  |  |
| 自评意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要竣工验收人员 | 姓名 |  | 工作单位 |  | 职务 |  | 职称 |  | 备注 |  |
| 竣工验收监督单位 |  |  |  |  | 参加人员 |  |  |  |  |  |

注：无工程竣工验收报告附页，为不合格工程。

注：报告须具明基础、结构等主要设施质量状况和质量测试、检测状况；各项性能指标试验情况；工程竣工技术资料准备情况；施工过程中出现的质量问题和整改情况（可另加附页）。